## SKU 매트릭스
VELOX SKU 분해·가격 전략표
4개 핵심 기능을 7개 SKU로 분해 · 채널별 분산 · 법적 리스크 등급화
SKU | 상품명 | 핵심 기능 | 채널 | 리스크 | 가격(Lite) | 가격(Std) | 가격(Premium) | 추정 마진율 | 월 예상 판매수 | 월 예상 매출 | 주요 차별화 | 업셀 경로
A | 백테스트·청산가 분석 도구 (라이선스) | 백테스트 + 청산가 시각화 | 크몽 | 낮음 (★) | 99000 | 290000 | 590000 | 92% | 8 | 2320000 | 청산가 자동 계산 + FastAPI 대시보드 + 로컬 실행(데이터 외부 전송 없음) | 도구 → 컨설팅 C → 외부 라이선스 D
B | FastAPI 트레이딩 대시보드 커스텀 개발 | 커스텀 개발 외주 | 크몽 | 낮음 (★) | 1500000 | 3500000 | 6500000 | 55% | 2 | 7000000 | 전략은 고객 제공 → 개발자는 코더 포지셔닝. 페이퍼 트레이딩 환경 + 저작권 양도 옵션 | 외주 → 유지보수 월정액 → 컨설팅 C
C | 트레이딩 시스템 1:1 컨설팅 (8주) | 교육·멘토링 | 크몽 | 낮음~중간 (★★) | 990000 | 1800000 | 2800000 | 85% | 3 | 5400000 | "종목 추천 0" 원칙 + 본인 시스템 구축 → 졸업생 자산화 + 후속 유료 그룹 가능 | 컨설팅 → 그룹 코호트 G → 외부 멤버십 F
D | 온라인 강의 (인프런·클래스101·유데미) | 교육 콘텐츠 | 외부(인프런/유데미) | 낮음 (★) | 199000 | 449000 | 690000 | 70% | 25 | 11225000 | 플랫폼 트래픽 활용 · 자동 매출(잠) · 글로벌 노출(유데미) | 강의 → 컨설팅 C → 멤버십 F
E | VELOX 봇 라이선스 (완성품) | 자동매매 봇 라이선스 | 외부(자체 사이트) | 중간~높음 (★★★★) | 290000 | 990000 | 2400000 | 88% | 4 | 3960000 | 완성형 봇 + 설치 가이드 + 업데이트. 자체 사이트 + Stripe 결제(글로벌 방어막) | 라이선스 → 멤버십 F → 그룹 G
F | 시그널·시황 멤버십 (디스코드·텔레그램) | 시그널/시황 알림 | 외부(디스코드) | 높음 (★★★★) | 99000 | 270000 | 990000 | 90% | 30 | 8100000 | 월간 구독 LTV · 커뮤니티 + 디스코드 봇 자동화 · 수익 보장 절대 금지 | 멤버십 → 라이선스 E → 컨설팅 C
G | 코호트 그룹 프로그램 (분기 1회) | 그룹 멘토링 | 외부(자체 사이트) | 중간 (★★★) | 1490000 | 2900000 | 4900000 | 80% | 2 | 5800000 | 졸업생 커뮤니티 자산화 · 분기 1회 한정 모집 · 알럼나이 네트워크 | 그룹 → 컨설팅 C → 라이선스 E
합계 | [9 empty] | 43805000
[범례]
크몽 채널 | 크몽 등록 가능. 정책 위반 표현 0개 유지 필수.
외부(저위험) | 외부 채널 운영. 교육·도구 카테고리. 법적 리스크 낮음.
외부(고위험) | 시그널·완성품. 가상자산이용자보호법 2단계 입법 모니터링 필수. 면책 강화.

## 채널별 전략
채널별 운영 전략 · 노출 경로 · 리스크 대응
채널 | 대상 SKU | 월 트래픽 전략 | 결제·정산 | 주요 리스크 | 대응 방안
크몽 (Kmong) | A · B · C | SEO 키워드: "암호화폐 백테스트 도구", "트레이딩 봇 외주", "Python 트레이딩 멘토링". 리뷰·재의뢰가 노출의 핵심. | 크몽 자체 결제 (수수료 15~20%) · 정산 주기 약 2주 | "수익률" "보장" 표현 / 시그널 카테고리 / 자동매매 완성품 직판 시 정지 | 카피 정기 검수 · 리뷰 답변 시 수익 동조 금지 · 거절 시 IT·프로그래밍 카테고리로 재시도
인프런·클래스101·유데미 | D (강의) | 플랫폼 추천 알고리즘 + 첫 주 무료 강의로 리드 수집. 유데미는 글로벌 노출 가능. | 플랫폼 수수료 (인프런 50%, 클래스101 협의, 유데미 50/50). 정산 월 1회. | 플랫폼 환불 정책이 크몽보다 관대 → 환불률 관리 필요 | 첫 30분 무료 미리보기 · 명확한 학습 목표 명시 · "투자 권유 아님" 강조
자체 사이트 (Stripe·토스페이먼츠) | E · G | SEO 블로그 + 강의 D 리드를 자체 사이트로 유도. 이메일 마케팅으로 LTV 극대화. | Stripe 수수료 약 3.4% (글로벌) / 토스 2.9% (국내). 정산 1~7일. | 자체 채널이므로 모든 법적 책임 직접 부담 · 결제 분쟁 시 PG사 청구역폭(Chargeback) | 면책 약관 결제 직전 명시 동의 · 환불 정책 명확화 · Stripe로 글로벌 결제 시 한국법 분쟁 방어 폭 ↑
디스코드·텔레그램 (멤버십) | F (시그널·시황) | 카카오톡 오픈채팅 → 디스코드 무료방 → 유료 등급으로 깔때기 | 자체 결제 + 봇 자동 권한 부여 (예: Patreon, Stripe billing portal) | 시그널·매매 추천 → 사실상 유사투자자문업으로 해석될 위험 (★★★★) | "시황 공유·교육 목적" 명시 · 종목 콕집기 금지 · 면책 매일 공지 · 수익률 후기 절대 게시 금지
GitHub·Gumroad·MQL5 | A · E (글로벌) | 오픈소스 일부 공개 → 상용 라이선스 유료. 글로벌 개발자 대상. | 플랫폼 자동 정산 (Gumroad 10%, MQL5 약 30%, GitHub Sponsors 자유) | 글로벌 사용자 → 거주국 법령 충돌 가능성 | 영문 면책 별도 · "본인 거주국 법령 확인" 사용자 책임 명시

## 가정·시뮬레이션
월 매출·연 매출·연 영업이익 시뮬레이션
※ 이 수치는 "달성 가능한 합리적 시나리오"이며, 보장이 아님. 실제 판매수는 마케팅·운영·시장 상황에 따라 변동.
SKU | 상품명 | 평균 단가(Std 기준) | 월 판매수 (보수) | 월 매출 (보수) | 연 매출 (보수)
A | 백테스트 도구 | 290000 | 8 | 2320000 | 27840000
B | 커스텀 개발 외주 | 3500000 | 2 | 7000000 | 84000000
C | 1:1 컨설팅 | 1800000 | 3 | 5400000 | 64800000
D | 온라인 강의 | 449000 | 25 | 11225000 | 134700000
E | 봇 라이선스 | 990000 | 4 | 3960000 | 47520000
F | 멤버십 (구독) | 270000 | 30 | 8100000 | 97200000
G | 그룹 프로그램 | 2900000 | 0.7 | 2030000 | 24360000
| 월/연 총합 (보수 시나리오) |  |  | 40035000 | 480420000
[비용 가정]
플랫폼 수수료 평균 | 15% | 크몽 18% / 인프런 50% 가중 평균 추정
결제 대행 수수료 | 3% | Stripe·토스 평균
인프라·서버·도구 (월 고정) | 200000 | 서버·VPN·SaaS 도구 등
마케팅·콘텐츠 외주 (월) | 1000000 | 블로그·SEO·디자인 (보수)
일회성 법무 검토 (연 1회) | 1500000 | 약관 검수·면책 검토 변호사
[연 영업이익 시뮬레이션 (보수)]
연 총매출 | 480420000
(-) 플랫폼·결제 수수료 | -86475600
(-) 인프라·마케팅 (연) | -14400000
(-) 법무 검토 (연) | -1500000
연 영업이익 (세전) | 378044400

## 출시 로드맵
90일 출시·운영 로드맵
주차 | 단계 | 주요 활동 | 산출물 | 리스크/체크
1~2주 | 법무·약관 정비 | 본 약관 초안 변호사 검수 1회. 환불 정책·결제 동의 체크박스 확정. | 확정 약관 ver1.0, 변호사 자문 의견서 | 약관 검토 없이 출시 시 분쟁 시 패소 위험 ↑
3~4주 | 크몽 등록 준비 (A·B·C) | 본 카피 문서 → 크몽 상품 페이지로 옮김. 미리보기 이미지 디자인. 옵션·가격 확정. | 크몽 상품 페이지 3개 (도구·외주·컨설팅) | "수익률·보장" 표현 검색 → 0개 확인. 카테고리 거절 시 IT 카테고리 재시도.
5~6주 | 강의 D 제작 (인프런) | 8주 컨설팅 C 커리큘럼을 강의로 압축. 최소 4시간 분량. 첫 30분 무료 미리보기. | 강의 4시간 분량 영상 + 강의 페이지 | 인프런 심사 기간 약 2주. 환불률 관리 필요.
7~8주 | 자체 사이트 + 결제 | 랜딩페이지 + Stripe/토스 결제 + 면책 동의 체크박스. SEO 블로그 5건. | 자체 사이트 ver1.0, 블로그 5건 | PG 심사 통과 (가상자산 관련 업종 거절 가능성). 사이트는 "교육·도구" 포지션.
9~10주 | 커뮤니티 F 베타 | 디스코드 무료방 → 유료 멤버십 베타 모집. 초기 30명 한정. | 디스코드 서버, 30명 베타 사용자 | 시그널·매매 추천 절대 금지. 매일 면책 공지. 후기에 수익 게시 즉시 삭제.
11~12주 | 데이터 검토·1차 결산 | 판매 데이터·환불률·문의 패턴 분석. 카피·가격 1차 수정. | 운영 데이터 보고서 ver1.0 | 환불률 5% 초과 시 환불 사유 클러스터링.
13주 이후 | 코호트 그룹 G 첫 모집 | 졸업생·강의 D 수강생 중 우수자 대상 그룹 프로그램 모집. | 코호트 ver1.0 (10명) | 그룹 가격이 높을수록 결제 후 환불 분쟁 多 → 사전 인터뷰 필수.

## KPI 트래커
KPI 트래커 (월별)
각 SKU의 월별 실제 판매수·매출·환불을 입력하면 자동 합산됩니다.
[판매수 (개)]
SKU | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[매출 (원)]
SKU | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 합계
A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0